[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЁЛКА ИВАНИНО 

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
«26» ноября 2014г.
	Об утверждении муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

в поселке Иванино Курчатовского района 

Курской области на 2015-2017 годы"


В соответствии с постановлением Администрации поселка Иванино Курчатовского района Курской области от 02.10.2012 года №248 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселка Иванино Курчатовского района Курской области», Администрация посёлка Иванино Курчатовского района Курской области,

ПОСТАНАВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами посёлка Иванино Курчатовского района Курской области на 2014-2016 годы" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление № 183 от 27.11.2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами посёлка Иванино Курчатовского района Курской области на 2014-2016 годы» с изменениями и дополнениями.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава посёлка Иванино                                                           В.П. Пыхтин
Приложение

к постановлению Администрации 
посёлка Иванино от 26.11.2014г. № 207 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами посёлка Иванино Курчатовского района Курской области на 2015-2017 годы"

Паспорт муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами посёлка Иванино Курчатовского района Курской области на 2015-2017 годы"

	Наименование Программы
	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами посёлка Иванино Курчатовского района Курской области на 2015-2017 годы" (далее - Программа)

	Основание для разработки программы
	Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Заказчик Программы
	Администрация посёлка Иванино

	Разработчик Программы
	Администрация посёлка Иванино 

	Исполнители 
мероприятий 
Программы:

	Администрация посёлка Иванино, МУП «Иванинское ЖКХ»,

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов 

	Подпрограммы
	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан п. Иванино»

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения п. Иванино»

	Основные цели Программы
	- Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме;

оказание дополнительных мер по созданию рабочих мест в подрядных организациях путем развития рынка труда;

- Совершенствование системы комплексного благоустройства посёлка Иванино;
- Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания посёлка Иванино;
-Совершенствование эстетического вида посёлка Иванино, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.

	Основные цели и задачи Программы
	- Ликвидация аварий на водопроводных и канализационных сетях, обеспечение бесперебойной подачи воды; 
- модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность; 
- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- Восстановление и реконструкция уличного освещения;

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях.

	Сроки реализации Программы
	2015 – 2017 годы

	Объемы и источники финансирования 

Программы
	общий объем финансирования Программы составляет: в 2015 – 2017 годах – 1552801,26 рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 1552801,26 рублей;
средства областного бюджета – 0 тыс.руб.
Объем финансирования Программы на 2015-2017 г.г. носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	- Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;
- Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- Улучшение состояния территорий муниципального образования «посёлка Иванино»;
- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- Совершенствование эстетического состояния территории;

- Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 

- Создание зелёных зон для отдыха горожан;

- Уменьшение количества аварийных деревьев;

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- улучшение условий жизни жителей;

- Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов;

- снижение потерь в сетях водоснабжения до 15%;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.


Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

   Природно-климатические условия посёлка Иванино, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

   В настоящее время население поселения составляет 2 222 чел.

   В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию посёлка.

   В то же время в вопросах благоустройства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства поселка имеется ряд проблем.

В области благоустройства.

   Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

   Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 60% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

   Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.
   Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

   Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

   Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. 
   Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

   Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

В области жилищного хозяйства.

Существующее состояние многоквартирного жилищного фонда, а именно: значительный процент изношенности муниципального жилищного фонда поселка затрудняет комфортную жизнь населения п. Иванино. Решение проблемы по капитальному ремонту жилищного фонда определено в задачах Стратегического плана развития Курской области. 

       Жилищное хозяйство посёлка Иванино представляет собой отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Основными проблемными вопросами эксплуатации жилищного хозяйства являются:

- высокий процент износа муниципальных многоквартирных жилых домов;

- протечка крыш муниципальных многоквартирных жилых домов;

- отсутствие системы капитализации денежных средств для капитального ремонта муниципальных многоквартирных жилых домов.

Для повышения качества жилищно-коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса посёлка Иванино. 

В области коммунального хозяйства.

Существующее состояние инженерных сетей, а именно: значительный процент изношенности разводящей канализационной сети, загрязнение окружающей среды из-за аварийных ситуаций на канализационных сетях, наличие утечек затрудняет соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в лечебно-профилактических, детских учреждениях, иных объектах. Решение проблемы по обеспечению круглосуточного водоотведения потребителей за счет повышения надежности инженерно-технического обеспечения систем ЖКХ и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры определено в задачах Стратегического плана развития Курской области. 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса посёлка Иванино характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Утечки в системах водоотведения составляют более 30 процентов. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы водоотведения населения посёлка Иванино в полном объеме.

           Жилищно-коммунальное хозяйство посёлка Иванино представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Основными проблемными вопросами эксплуатации канализационного хозяйства являются:

- высокий процент износа канализационных сетей, насосного и вспомогательного оборудования;

- отсутствие приборов учета поднятой и распределенной воды;

- отсутствие системы планово-предупредительной замены участков канализационных сетей и оборудования.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса посёлка Иванино. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса посёлка Иванино снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

   Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения и жилищно-коммунальном хозяйстве. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Программой ставятся следующие цели:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоотведения;

- обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение состояния территорий муниципального образования «посёлка Иванино»;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении.

Программа разработана для решения задач, связанных:

- с активизацией процесса развития социальной инфраструктуры поселения, путем повышения качества оказываемых услуг ЖКХ;

- внедрением современных технологий производства ремонтных работ;

- предотвращением ущерба окружающей природной среде.
Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при ремонте и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства посёлка Иванино.

Озеленение 
   Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.
Наружное освещение, иллюминация
Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

Благоустройство в жилых кварталах
Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.
Жилищное хозяйство

Муниципальный жилой фонд изношен на 50%, капитального ремонта не проводилось с 80-х годов прошлого столетия. В первую очередь капитального ремонта требуют крыши многоквартирных жилых домов.

Коммунальное хозяйство

Утечки в системах водоотведения составляют более 30 процентов. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы наличия системы водоотведения в полном объеме.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 

  В течение 2015 - 2017 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории. 

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Для повышения качества жилищно-коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса посёлка Иванино.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

   Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

- Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов посёлка Иванино;
- Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов посёлка Иванино с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов;
- Проведение конкурсов на звание "Дом образцового порядка посёлка Иванино", который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенного пункта, основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории;
- капитальный ремонт муниципальных многоквартирных домов;
- Мероприятия по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Ресурсное обеспечение Программы

   Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ населенных пунктов, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов, а также мероприятия программы приведены в приложении №1 к настоящей программе
Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация посёлка Иванино.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется главой посёлка Иванино.

Исполнитель Программы - Администрация посёлка Иванино:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

   В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории посёлка Иванино.

   Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками);
- общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади многоквартирных жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт;

-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов;
-повышение качества и надежности коммунальных услуг;
-создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;
-снижение экологической нагрузки на регион, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения муниципальной программы (далее – показатели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы. 

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности); 

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:


[image: image2.wmf]%

100

TNi

Tfi

Ei

´

=

 ,

где:

Ei – степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:


[image: image3.wmf]%

100

n

Ei

E

n

1

i

´

=

å

=

,

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности «E» равно или больше 70%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности «E» равно или больше 40%, но меньше 70%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности «E» меньше 40%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:


[image: image4.wmf]%

100

´

=

ЗП

ЗО

П

,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗО – фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные местным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности «E» и значение показателя полноты использования бюджетных средств «П» равны или больше 70%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности «E» меньше 70%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств «П» равно 100%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию государственной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:  


[image: image5.wmf]Е

П

Э

=

,

где:

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета «Э» равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета «Э» меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета «Э» больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Подпрограмма

 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан п. Иванино на 2015-2017 годы»

Паспорт

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан п. Иванино на 2015-2017 годы» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами посёлка Иванино Курчатовского района Курской области на 2015-2017 годы"

	1
	Наименование 
Подпрограммы 
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан п. Иванино на 2015-2017 годы»

	2
	Основание 
для разработки Подпрограммы
	Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	3
	Заказчик Подпрограммы
	Администрация посёлка Иванино.

	4
	Разработчик Подпрограммы
	Администрация посёлка Иванино.

	5
	Основная цель Подпрограммы
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника 
до потребителя.

Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

	6
	Основные задачи Подпрограммы
	- Ликвидация аварий на водопроводных и канализационных сетях, обеспечение бесперебойной подачи воды; 
- увеличение мощности сетей и сооружений в результате реконструкции; 
- обеспечение возможности подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра; 
- модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность; 
- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду в результате аварий;
- реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов собственников помещений в многоквартирном доме;
- оказывать дополнительные меры по созданию рабочих мест в подрядных организациях путем развития рынка труда.

	7
	Сроки реализации Подпрограммы
	2015 - 2017 годы.

	8
	Исполнители Подпрограммы
	Администрация посёлка Иванино- получатель субсидии.

	9
	Объемы и источники финансирования Подпрограммы
	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 

в 2015-2017 годах – 135 тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей;

средства бюджета поселения – 135 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам:

               2015 год – 45 тыс. рублей;

               2016 год – 45 тыс. рублей.
               2017 год – 45 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы на 2015-2017 г. носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

	11
	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
	- улучшение состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь в сетях водоснабжения до 15%;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность.

	12
	Система организации контроля за исполнением Подпрограммы
	Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация посёлка Иванино в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.


1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Существующее состояние инженерных сетей, а именно: значительный процент изношенности разводящей канализационной сети, загрязнение окружающей среды из-за аварийных ситуаций на канализационных сетях, наличие утечек затрудняет соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в лечебно-профилактических, детских учреждениях, иных объектах. Решение проблемы по обеспечению круглосуточного водоотведения потребителей за счет повышения надежности инженерно-технического обеспечения систем ЖКХ и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры определено в задачах Стратегического плана развития Курской области. 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса посёлка Иванино характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Утечки в системах водоотведения составляют более 30 процентов. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы водоотведения населения посёлка Иванино в полном объеме.

           Жилищно-коммунальное хозяйство посёлка Иванино представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Основными проблемными вопросами эксплуатации канализационного хозяйства являются:

- высокий процент износа канализационных сетей, насосного и вспомогательного оборудования;

- отсутствие приборов учета поднятой и распределенной воды;

- отсутствие системы планово-предупредительной замены участков канализационных сетей и оборудования.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса посёлка Иванино. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса посёлка Иванино снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммой ставятся следующие цели:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоотведения;

- обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение состояния территорий муниципального образования «посёлка Иванино»;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении.

Подпрограмма разработана для решения задач, связанных:

- с активизацией процесса развития социальной инфраструктуры поселения, путем повышения качества оказываемых услуг ЖКХ;

- внедрением современных технологий производства ремонтных работ;

- предотвращением ущерба окружающей природной среде.

Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при ремонте и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства посёлка Иванино.
Для повышения качества жилищно-коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса посёлка Иванино.

Сроки реализации Программы 2015 - 2017 годы.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

 Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Сроки и очередность мероприятий по реализации Подпрограммы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных целевыми программами поселка.

В ходе реализации Подпрограммы планируются средства из бюджета поселения в объеме 145 тыс. руб.
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Заказчиком Подпрограммы является Администрация посёлка Иванино.

 Администрация посёлка Иванино координирует действия по реализации Подпрограммы и осуществляет:

 контроль за ходом реализации Подпрограммы, эффективным и целевым использованием областных бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

 формирование плана реализации мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год;

 подготовку предложений по корректировке Подпрограммы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития посёлка Иванино, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

 информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Подпрограммы, мониторинг хода выполнения мероприятий Подпрограммы и подготовку один раз в полугодие отчета о реализации Подпрограммы, представляемого в Собрание депутатов посёлка Иванино.

 Исполнители Подпрограммы – Администрация посёлка Иванино - осуществляет:

 контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;
 финансирование мероприятий Подпрограммы из бюджета поселения в объемах, предусмотренных Подпрограммой;

 разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

 подготовку предложений в перечень объектов капитального ремонта водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Подпрограммы в очередном финансовом году;

 мониторинг хода реализации мероприятий Подпрограммы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Подпрограммы;

 подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Подпрограммы.
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Приоритет в оценке эффективности Подпрограммы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации подпрограммных мероприятий.

 Результаты реализации Подпрограммы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере коммунального хозяйства, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг), а также на происходящие в поселении социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели, что обусловлено мультипликативным эффектом от реализации подпрограммных мероприятий.
 Реализация Подпрограммы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования, закрепление кадров в сельской местности поселения.
В составе ежегодного отчета о ходе работ по Подпрограмме представляется информация об оценке эффективности реализации Подпрограммы. 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе индикаторов: 
- общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Подпрограммой;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
          
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить к 2015 году: 
          
-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов; 
          
-повышение качества и надежности коммунальных услуг; 
         
-создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры; 
          
-снижение экологической нагрузки на регион, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

-увеличение площади многоквартирных жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт.
ПОДПРОГРАММА

"Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения п. Иванино на 2015-2017 годы"

Паспорт подпрограммы

"Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения п. Иванино на 2015-2017 годы" муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами посёлка Иванино Курчатовского района Курской области на 2015-2017 годы»

	Наименование Подпрограммы
	Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения п. Иванино на 2015-2017 годы" (далее - Подпрограмма)

	Основание для разработки программы
	Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Заказчик Подпрограммы
	Администрация посёлка Иванино

	Разработчик Подпрограммы
	Администрация посёлка Иванино 

	Исполнители 
мероприятий 
Подпрограммы:

	Администрация посёлка Иванино, МУП «Иванинское ЖКХ»,

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов 

	Основные цели Подпрограммы
	- совершенствование системы комплексного благоустройства посёлка Иванино;

- повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания посёлка Иванино;

- совершенствование эстетического вида посёлка Иванино, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

	Основные задачи Подпрограммы
	- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка энергосберегающих светильников;

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки, обвалки, ограждения и обустройства подъездных путей;

- Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

	Сроки реализации Подпрограммы
	2015 – 2017 годы

	Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы
	общий объем финансирования Подпрограммы составляет: в 2015 – 2017 годах – 1417801,26 рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 1417801,26  рублей;

средства областного бюджета – 0 тыс.руб.
Объем финансирования Подпрограммы на 2015-2017 г. носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
	- Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;

- Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «посёлка Иванино»;

- Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

- Улучшение состояния территорий муниципального образования «посёлка Иванино»;

- Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «посёлка Иванино»:

- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- Совершенствование эстетического состояния территории;

- Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 

- Создание зелёных зон для отдыха горожан;

- Увеличение количества высаживаемых деревьев;

- Уменьшение количества аварийных деревьев;

- Благоустроенность населенных пунктов поселения.


Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

   Природно-климатические условия посёлка Иванино, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

   В настоящее время население поселения составляет 2 222 чел.

   В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию посёлка.

   В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

   Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

   Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 60% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

   Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

   Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

   Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

   Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. 

   Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

   Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

   Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

2.1Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве посёлка 

   Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов

   В настоящее время благоустройством комплексным благоустройством на территории посёлка Иванино занимается МУП «Иванинское ЖКХ». Но для решения существующих проблем требуется привлечение специализированных организаций. 
   Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства посёлка.
2.3 Анализ качественного состояния элементов благоустройства 
2.3.1.Озеленение 
   Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

2.3.2. Наружное освещение, иллюминация
Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

2.3.3. Благоустройство в жилых кварталах
Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

2.4 Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов 

   Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 

  В течение 2014 - 2016 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории. 

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов посёлка Иванино:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «посёлка Иванино», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов посёлка Иванино;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой энергосберегающих светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути; 

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

   Основой подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов посёлка Иванино.

   Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов посёлка Иванино с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Проведение конкурсов на звание "Дом образцового порядка посёлка Иванино", который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенного пункта.  

   Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.
3.3. Возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению.
4. Ресурсное обеспечение Программы

   Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии принятых решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов.
Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет заказчик Подпрограммы - Администрация посёлка Иванино.

Муниципальный Заказчик Подпрограммы несет ответственность за реализацию Подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий Подпрограммы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Подпрограммы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Подпрограммы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Подпрограммы.

Мероприятия Подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Подпрограммы и исполнителями Подпрограммы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией посёлка Иванино.

Исполнитель Подпрограммы - Администрация посёлка Иванино:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Подпограммы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Подпрограммы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

   Прогнозируемые конечные результаты реализации Подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

   В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории посёлка Иванино.

   Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Подпрограммы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений 

К количественным показателям реализации Подпрограммы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

Приложение №1
к муниципальной программе

«Создание условий для обеспечения

доступного и комфортного жилья

в поселке Иванино на 2015-2017 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
                                       (руб.)
	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Бюджет поселения
	Итого

	2015 год

	1
	Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения
	
	200000
	200000

	2.
	Озеленение населенных пунктов поселения
	
	10000
	10000

	3.
	Организация и содержание мест захоронений
	
	20000
	20000

	4.
	Прочие мероприятия по благоустройству
	
	236160,42
	236160,42

	5.
	Ремонт памятников
	
	10000
	10000

	6.
	Капитальный ремонт канализационной сети по улице Пушкина д. 1 и д. 2
	
	45000
	45000

	
	ИТОГО
	
	521160,42
	521160,42

	2016 год

	1
	Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения
	
	100000
	100000

	2.
	Озеленение населенных пунктов поселения
	
	50000
	50000

	3.
	Организация и содержание мест захоронений
	
	50000
	50000

	4.
	Прочие мероприятия по благоустройству
	
	155757,42
	155757,42

	5.
	Ремонт памятников
	
	10000
	10000

	6.
	Капитальный ремонт канализационной сети по улице Пушкина д. 1 и д. 2
	
	45000
	45000

	
	ИТОГО
	
	410757,42
	410757,42

	2017 год

	1
	Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения
	
	100000
	100000

	2.
	Озеленение населенных пунктов поселения
	
	100000
	100000

	3.
	Организация и содержание мест захоронений
	
	50000
	50000

	4.
	Прочие мероприятия по благоустройству
	
	315883,42
	315883,42

	5.
	Ремонт памятников
	
	10000
	10000

	6.
	Капитальный ремонт 
водопровода от очистных сооружений г. Курчатова до ИК8
	
	45000
	45000

	
	ИТОГО
	
	620883,42
	620883,42


PAGE  
21

_1436604427.unknown

_1436604428.unknown

_1436604429.unknown

_1436604426.unknown

